Přednáška č. 2 – Iterativní vývoj softwaru

Software má N rozměrů

Průběh iterace

- plánování cíle iterace (zejména funkční část)

- doplnění nebo zpřesnění požadavků (plán projektu, vize, předchozí feedback)

- (úprava návrhu)

- implementace přírůstku funkčnosti

  - jednoduchá cesta – práce na iteraci

  - lepší cesta – práce na jednotky (itemy)

- integrace přírůstku do stávajícího projektu (ověření a otestování)

- (možnost předání do provozu) – validace zákazníkem

- zhodnocení iterace

Milníky globálního plánování

- LCO (LifeCycle Objectives) – definování vize produktu

- LCA (LifeCycle Architecture)

  - určení způsobu řešení (architektura technického řešení)

  - ověření (modely, testy, technické prototypy)

- IOC (Initial Operational Capability)

  - schopnost efektivně vyrobit řešení – výstupem je beta verze, která má všechny featury

  - jednotkové testy a funkční testy

- GA (General Availability)

  - uvedení produktu do běžného provozu – dokončený produkt

  - v provozu support tým

Přednáška č. 3 – Fáze Inception (zahájení)

Milník fáze Inception

- kdy je fáze dosažena

- LCO

  - srozumění s obsahem, cenou a harmonogramem

- Artefakty

  - Vize produktu

  - Bussiness case

  - Seznam rizik a strategie, jak je vyřešit

  - Slovník pojmů a přehled klíčových požadavků

  - Koncept technického řešení – architektura a prototypy

  - Plán projektu

  - Popis procesu a infrastruktury

Postup práce s požadavky

- požadavky vývoje

- požadavky managementu

- DODĚLEJ

Typy požadavků

- Bussiness požadavky

  - Vize projektu

  - Rozsah projektu

- Funkční (user) požadavky

- Bussiness pravidla, omezení

- Extra funkcionality

  - vlastnosti

- Systémové požadavky

- Licenční, legální požadavky

Kostra vize produktu

- Popis problému a účelu

  - smysl a účel cílového produktu

  - obchodní příležitost, důvod ekonomické návratnosti

- Přehled stakeholderů

  - kdo jsou zájemci o systém, kdo to bude používat, typy uživatelů

  - potenciální konkurence

- Přehled očekávaných schopností a funkcí produktu

  - popis, kvantitativní charakteristiky, priority

  - stručný výčet bez detailů

- Omezení, standardy, závislosti

  - vztahující se k projektu

- Rámec plánu projektu

  - časový rozsah, plánované verze, plánovaná vydání

Základní popis případu užití

- při shromažďování požadavků – základní popis dané funkce

- Název (možno přidat ID)

- 1 věta o tom, co vlastně dělá

- Případě

  - základní kroky postupu pro klíčové případy užití

  - odkazy na zdrojové informace

Obrysy požadavků s případy užití

- charakteristiky aktérů

- model užití

- jeden dokument, diagram jako obsah nebo jako informace v UML nástroji

- Obrázek (02b – požadavky – 24. slide)

Forma User story

- co uživatel od systému očekává a proč

- obsahuje název, stručný popis, důležitost

- zapisuje se pomocí karty a nebo položky v ALM nástroji

Obrysy požadavků agilně – backlog

- product backlog = základní struktura

  - obsahuje epics a user stories

  - just-in-time (zpřesňování v další iteraci)

  - nejen požadavky

Obrysy struktur s UML – doménový diagram

- obrázek (02b – požadavky, 34. slide)

Stupně volnosti při plánování

- klasické – čas, zdroje (cena), kvalita

  - obtížně měnitelné a odhadované

  - kvalita je obtížně říditelná

    - bude to v daném termínu, za danou cenu a samozřejmě kvalitní produkt

    - většinou – pozdě dostaneš hroznej software

- agilně – přidává se funkčnost

  - nejlepší faktor pro řízení projektu

    - první tři pevné, funkčnost nejsnáze měnitelná

  - vhodná granularita (kouskování)  snadné a přesné odhady

Backlog jako plán

- Požadavky, priority, odhadování, plánování, průběh

- Product backlog

  - epics a user stories  požadavky na produkt

  - priority a rozpracovanost  pořadí implementace

- Iterační backlog

  - stories a tasky  plán iterace

- Aktivity související s plánování

  - Product – backlog grooming, dot Votic

  - Iterační – planning meeting, daily standup

Burndown chart

Přednáška č.3 – fáze projektu Elaboration (projektování)

Milník

- kdy jsou cíle fáze dosaženy

- LCA (LifeCycle Architecture)

  - vize a klíčové požadavky jsou stabilní

  - testy ověřily, že architektura řeší rizikové faktory a požadavky

  - přesnější odhady pracnosti, na nich postavené plány

  - nástroje a postupy pro realizaci jsou v provozu

  - stakeholdeři – vize realizovatelná, spotřebované zdroje adekvátní

- artefakty

  - aktualizace vize produktu, specifikace požadavků

  - aktualizace seznamu rizik a strategie řešení

  - popis architektury a validační testy

  - plán projektu a popis infrastruktury

Validace architektury

- Bude IOC a REL v tomto postavený splňovat LCO?

  - executable architecture a její validace

  - architektonicky důležitá funkčnost (případy užití)

- mechanismy

  - návrh na základě klíčových případů užití a mimofunkčních požadavků

  - referenční architektura

  - implementace proof of koncept

  - oponentura

Podrobný popis případů užití

- detailní rozbor komunikace aktér – systém

- standartní průběh

  - nejčastější sled akcí

  - bez chyb a různých možností

- vstupní a výstupní podmínky

  - co potřebujeme pro standartní průběh

- chybové stavy a alternativní průběhy

  - určení míst výskytu, příčin a následků

  - popis alternativních a chybových akcí

Obsah User stories

- popis jedné funkčnosti z pohledu uživatele

  - bussiness value

  - terminologie

  - Jako …. chci … (takže)…

- hlavní vlastnosti

  - stručnost

  - ověřovací kritéria

Reprezentace vlastností

- účelem je možnost ověřit splnění v implementaci

- měřitelný způsob (numericky)

  - obvyklá hodnota, povolené odchylky, četnost, přírůstky

  - zvážení realizovatelnosti funkčních požadavků

  - vhodná reprezentace pro neměřitelné

- popis vlastností

  - u případů užití

  - u tříd problémové oblasti

  - vázané na celý systém

- příklad CoCoME

Přednáška 4. Fáze Constuction (konstrukce)

Milník

- kdy jsou cíle fáze konstrukce dosaženy

- IOC

  - hotová beta verze produktu

- Artefakty

  - architektura aktualizovaná, popisy implementace

  - testovací sady a reporty

  - první verze plánu nasazení

  - uživatelská příručka a podpůrné materiály (draft)

Cyklus správy změn

- požadavek na změnu – stavy

  - vytvořený

  - schválený

  - přiřazení

  - vyřešený

  - ověřený

  - uzavřený

  - znovuotevřený

  - odmítnutý

- během provádění

  - znovuotevření projektu

  - vygenerování nových hlášení

Role ve správě změn

Codeline

- vývojová linie

- série podob (verzí) množiny prvků konfigurace tak, jak se mění v čase

- extenzionální verzování podle stavu obsahuje commity a nebo changesety, větve

- vrchol obsahuje nejčerstvější verzi

- má přiřazena pravidla práce na codeline

- konfigurace se může skládat z více codelines

  - vlastní projekt

  - knihovní codeline

Vzory pro verzování

- hlavní vývojová větev (mainline) a pravidla linie (codeline policy)

  - jedna codeline pro průběžný vývoj

- stabilizační období (code freeze)

  - pravidla před release

- větev pro release a jeho přípravu (release line)

  - místo code freeze mít samostatnou větev pro release

- kód třetích stran na větev (third party codeline)

  - vlastní větev pro každý kód od externího dodavatele

- privátní verze (priváte versions)

  - soukromé úložiště, častější check-in

- větev pro úkol (task branch)

  - složitější úpravy s většími následky dělat na větvi

  - vazba na správu změn

- check-in pro každý úkol (task-level commit)

  - minimum nutného

  - po ukočení práce na jednom úkolu udělat check-in změn

Vlastnosti sestavení

- jedinečnost a identifikovatelnost

  - PROJEKT_v2_build2134_20041220T1954

  - identifikátor jednoznačný, identifikovatelný

  - stvořitelný a zpracovatelný automaticky

- úplnost

  - tvoří kompletní systém, obsahuje všechny komponenty

- konzistence

  - vzniklo ze správných verzí správných komponent

- opakovatelnost

  - možno opakovat build daného sestavení kdykoliv v budoucnu

- dodržuje pravidla vývojové linie

  - build odpovídající baseline

  - zejména release má striktní pravidla

Integrační sestavení

- cílem je spolehlivě ověřit, že produkt jde sestavit

  - soukromý build nestačí

  - složité závislosti, specifika ve workspace, zjednodušení pro zrychlení

  - úplné sestavení trvá dlouho  nemůže provádět vývojář

- celý produkt sestaven centrálně, automatizovaným a opakovatelným způsobem

  - postup co nejpodobnější sestavení pro release

    - vždy na zelené louce

  - maximální automatizace – typicky běží přes noc

  - spolehlivé mechanismy, zaznamenání chyb a informování o nich

    - emailové notifikace, začátek, konec výsledek

    - web s přehledy a detaily

  - úspěšné sestavení může být označkováno ve verzovacím systému

Daily build a smoke test

- integrační sestavení + zkouška těsnosti

  - pravidělně 1x denně, někdy nočně

  - výsledky okamžitě známy a reflektovány

    - nová hlášení problémů

    - opravy ihned zapracovány do kodu

  - check-in kódu, který vede k chybám, je neslušné chování

    - lehká sankce vhodná

- výhody

  - malé množství změn během denních check-in

  - zvladatelné množství oprav, včas detekce problému, analýza změn kódu místo ladění – diskuze o sestavení

  - pravidelný obecně známý rytmus projektu

  - lepší morálka týmu

  - cenou je trocha disciplíny a automatizace

GQM – Goal-Question-metric

- přístup k definování metrik

- GOAL – problém a cíl měřícího programu

  - zlepšit spravedlivost v oceňování práce na projektu

- Question – měřené objekty a způsob měření

  - kolik práce odvádí jednotliví členové týmu?

- Metric – konkretizují získávaná data

  - počet řádek uložených v SVN, váha uzavřených tasku v bug trackeru

Přednáška 5 – fáze Transition (předání produktu)

Milník

- GA – product release

  - výsledky zákazníkova přezkoumání a přijetí výstupného projektu

- Artefakty

  - release produktu

  - podpůrné materiály (Uživatelská dokumentace)

  - baseline kompletní konfigurace release

  - … dle povahy produktu